Załącznik nr 1A do oferty – który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do oferty

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

Przystępując do postępowania o zamówienie, którego Przedmiotem jest:

Zadanie: „Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody”

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A Adres: ul. Nowodworska 1 59-220 Legnica |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ....................................................... ....................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Konsorcjum: Lider konsorcjum: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32a/3 |
| Rozpoczęcie Robót | 8.1 | Nie później niż jeden miesiąc od daty podpisania Kontraktu |
| Czas na Ukończenie Robót | 5.1 1.1.3.3 & 8.2 | Do 15.12.2018r. – Dokumentacja projektowa Do 30.06.2019r. – Roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą urządzeń |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | faks oraz e-mail, obie formy winny być potwierdzone na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Powiadomienie o każdym błędzie, nieprawidłowości lub innej wadzie stwierdzonej w wymaganiach Zamawiającego | 1.8 | 28 dni |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | W terminie wskazanym przez Zamawiającego |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy. |
| Okres na powiadomienie o wszelkich błędach i wadach znalezionych w wymaganiach Zamawiającego | 5.1 | 28 dni od daty rozpoczęcia |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Kara umowna za nieterminowe wypełnienie obowiązku usuwania wad | 11.4 | 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określone w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki |
| Rękojmia za wady | 11.13 | 36 miesięcy od daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, przy czym dla Urządzeń kluczowych – 36 miesięcy |
| Gwarancja jakości | 11.12 | ……… miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, przy czym dla Urządzeń kluczowych – 36 miesięcy |
| Całkowita kwota Zaliczki | 14.2 | Nie przewiduje się Zaliczki |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 100.000 PLN z zastrzeżeniem że: Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Kary za odstąpienie bez przyczyn podanych przez Wykonawcę | 16.2 | 10% zatwierdzonej kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Terminy na przedstawienie ubezpieczeń: (a) dowodów ubezpieczenia (b) stosownych polis | 18.1 (a)(b)(c) | Przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| Minimalna kwota ubezpieczenia robót i sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) |
| Kwota ubezpieczenia Personelu | 18.4 | 50 000 PLN dla jednej osoby do wysokości sumy ubezpieczenia 500 000 PLN |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | Minimum 200.000 PLN za każde zdarzenie do wysokości sumy ubezpieczenia 500.000 PLN |
| Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.2 18.3 18.5 | 10 000,00 PLN 2 000,00 PLN 2 000,00 PLN |
| Kwota ubezpieczenia projektowania | 18.5 | 60 000 PLN |
| Komisja Rozjemcza | 20.2 | 1 osoba |
| Członkowie Komisji Rozjemczej | 20.3 | 1 osoba wyznaczona wspólnie, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |